**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

***П Р И К А З***

 **09 августа 2016 г. № 204**

**«Об организации подготовки**

**и проведения государственной**

**итоговой аттестации по образовательным**

**программам основного общего и среднего**

**общего образования на территории**

**Базарно - Карабулакского**

**муниципального района**

 **в 2016-2017 учебном году»**

 Во исполнение приказа министерства образования Саратовской области от 03.08.2016 г. № 2458 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2016-2017 учебном году», в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно – Карабулакского муниципального района в 2016-2017 учебном году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план - график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно – Карабулакского муниципального района в 2016 – 2017 учебном году (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Базарно – Карабулакского муниципального района, реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

2.1. В срок до 9 сентября 2016 года разработать и утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году.

2.2. В срок до 10 сентября 2016 года опубликовать утвержденный план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего исреднего общего образования в 2016-2017 учебном году на сайте образовательной организации.

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Начальник**

**управления образования Костина Н. В.**

Приложение к приказу

 от 09.08.2016 г. № 204

**План – график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

 **на территории Базарно – Карабулакского муниципального района**

**в 2016 – 2017 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2016 году** |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего( далее-ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ГИА-11) | До 26 августа 2016 года | Муниципальные координаторы, школьные организаторы |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на ПДС при администрации района, на совещании директоров школ | До 31 августа 2016 года | Муниципальные координаторы, школьные организаторы |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года  | Август – сентябрь 2016 года  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 2.2 | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2017 году | Сентябрь 2016 года – май 2017 года | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 2.3 | Методические семинары «Результаты государственной итоговой аттестации 2016: анализ и перспективы» | Сентябрь 2016 года | МБОУ ДПОУМЦ, РМО  |
| 2.4 | Методические семинары «Методика подготовки обучающихся к ГИА» | Октябрь 2016 года  | МБОУ ДПО УМЦ,РМО  |
| 2.5 | Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в 10 %школ с низкими результатами ГИА по обязательным предметам» | Октябрь 2016 года  | Управление образования, образовательные организации |
| 2.6 | Корректировка программа самообследования, программ развития образовательных организаций  | До 1 декабря  | Образовательные организации  |
| 2.7 | Тестирование педагогических работников по итогам ГИА в 2016 году | Сентябрь – октябрь 2016 года  | Муниципальные координаторы |
| 2.8 | Организация учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей – предметников, в ходе которых будет проведен обмен опытом, организованы мастер – классы учителей – предметников  | 2016/2017 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ  |
| 2.9 | Районные «круглые столы», конференции по повышению качества образования  | 1 полугодие 2016/2017 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ  |
| 2.10 | Формирование банка видеоуроков по подготовке обучающихся 8-11 классов к ГИА | 2016/2017 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ образовательные организации |
| 2.11 | Мониторинг организации обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в очной форме:МБОУ «ООШ с. Репьевка»МБОУ «СОШ с. Ивановка»МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак»МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» | 2016/2017 учебный год | Управление образования, |
| 2.12 | Региональные проверочные работы по математике 9 класс  | 10-15 октября, 19-24 декабря 2016 года, 27 февраля -1 марта 2017 года  | Управление образования, образовательные организации |
| 2.13 | Региональные проверочные работы по математике 10 класс  | 10-15 октября 2016 года  | Управление образования, образовательные организации |
| 2.14 | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ | 28 октября – 3 ноября 2016 г.  | Управление образования, образовательные организации |
| 2.15 | Собеседование при министре образования области по итогам региональных проверочных работ  | Декабрь 2016 г. | Управление образования, образовательные организации |
| 2.16 | Проведение репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9-х классах  | Март 20017 г.  | Управление образования, образовательные организации |
| 2.17 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА  | до 1 октября 2015 г. | Образовательные организации |
| 2.18 | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА  | До 10 октября 2015 г.  | Образовательные организации |
| 2.19 | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2015/2016 учебного года | Образовательные организации |
| **3** | **Нормативно – правовое обеспечения организации и проведения** **государственной итоговой аттестации по образовательным** **программам основного общего и среднего**  |
| **3.1** | **Разработка приказов управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2016/2017 учебном году на территории Базарно – Карабулакского муниципального района** |
| 3.1.1 | О назначении муниципальных координаторов  | Сентябрь 2016 г.  | Управление образования  |
| 3.1.2 | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2016 г.  | Муниципальные координаторы  |
| 3.1.3 | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации и итогового сочинения (изложения) | Сентябрь 2016 г.  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 3.1.4 | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2016 г.  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 3.1.5 | Об организации и проведения региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2016/2017 учебном году  | Сентябрь – октябрь 2016 г.  | Управления образования, образовательные организации  |
| 3.1.6 | Об организации и проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11-х классов  | Ноябрь 2016 г.  | Управления образования, образовательные организации  |
| 3.1.7 | Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2016 году, срок действия которых истек | Декабрь 2016 г.  | Управления образования  |
| 3.1.8 | О проведении мониторинга организации обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в очной форме:МБОУ «ООШ с. Репьевка»МБОУ «СОШ с. Ивановка»МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак»МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» | Январь 2017 г.  | Управление образования |
| 3.1.9  | Об организации обучения педагогов –организаторов образовательных организаций, общественных наблюдателей участвующих в проведении ЕГЭ, ОГЭ | Март 2017 г. | Управление образования |
| **4** | **Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11** |
| 4.1 | Составление сметы расходов из районного бюджета на организацию и проведение ГИА в 2017 г.  |  Январь 2017 | Управление образования, МУ «ЦО УО БКМР» |
| 4.2 | Осуществление закупок товаров, для подготовки и проведение ГИА | 2 квартал 2017 г. | Муниципальные координаторы, МУ «ЦО УО БКМР» |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9, ГИА – 11**  |
| 5.1 | Организация постоянно действующего семинара – совещания для школьных координаторов по организации и проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2016/2017 учебном году | Не реже 1 раз в два месяца  | Муниципальные координаторы  |
| 5.2 | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения | Октябрь 2016 г.  | Муниципальные координаторы |
| 5.3 | Организация обучения работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА  | Ноябрь – декабрь 2015 г. | Муниципальные координаторы  |
| 5.4 | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов  | Февраль – май 2017 года | Муниципальные координаторы |
| 5.5  | Консультации различных категорий участников ГИА – 9, ГИА – 11  | В течении 2016/2017 учебного года  | Муниципальные координаторы  |
| **6.** | **Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11**  |
| **6.1** | **Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно – Карабулакского муниципального района в 2016/ 2017 учебном году**  |
| 6.1.1 | О работе телефонов «Горячей линии» | Сентябрь 2016 г. | Муниципальные координаторы  |
| 6.1.2 | О порядке и сроках предоставления документов в государственную экзаменационную комиссию Саратовской области для рассмотрения вопроса о создании особых условий при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, инвалидам | Февраль – март 2017 г.  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 6.1.3 | Об оказании помощи в организации дежурства сотрудниками полиции по охране общественного порядка на территории и в пункте проведения экзамена | Май 2017 г. |  |
| 6.1.4 | Об оказании содействия по оснащению медицинских кабинетов в пунктах проведения экзаменов необходимым оборудованием, медицинскими препаратами и медицинскими сотрудниками  | Май 2017 г. |  |
| **6.2** | **Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего** **и среднего общего образования**  |
| 6.2.1 | Рассмотрение на ПДС Базарно – Карабулакского муниципального района вопроса «Итоги проведения в 2015-2016 учебном году на территории Базарно – Карабулакского муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и задачи на 2017год» | Октябрь 2016 г. | Управление образования |
| 6.2.2 | Рассмотрение на совещании при Главе администрации Базарно – Карабулакского муниципального района «О проведении в Базарно – Карабулакском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» | Февраль 2017 г. | Управление образования |
| 6.2.3 | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных учреждений «О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» | 1 раз в квартал  | Управление образования  |
| 6.2.4 | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных учреждений «Предварительные итоги проведения в Базарно – Карабулакском районе ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» | Июль 2017 г.  | Управление образования  |
| 6.2.5 | Организация постоянно действующего семинара – совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016/2017 учебном году | Не реже 1 раза в два месяца | Управление образования, муниципальные координаторы  |
| 6.2.6 | Прием заявлений выпускников прошлых лет для участия в ГИА в форме ЕГЭ в 2017 году  | До 1 марта 2017 года | Муниципальные координаторы  |
| 6.2.7 | Формирование заявки на КИМ для проведения ОГЭ И ЕГЭ в сентябрьские сроки | Август 2017 г.  | Муниципальные координаторы  |
| 6.2.8  | Проведение ГИА – 11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России |  Март – апрель,май – июнь, сентября 2017 г. | Управление образования, образовательные организации |
| 6.2.9 | Проведение ГИА – 9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  |  Март – апрель,май – июнь, сентября 2017 г. | Управление образования, образовательные организации |
| 6.2.10 | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2016/2017 учебном году  | Сентябрь 2016 г. |  Муниципальные координаторы  |
| 6.2.11 | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI классов;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов  | Август – сентябрь 2016 г. до 1 марта2017г. | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 6.2.12 | Организация работы телефона «горячая линия» | Сентябрь 2016 г. | Муниципальные координаторы  |
| 6.2.13 | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов по обязательным предметам и предметам по выбору | сентябрь 2016 г.  | Муниципальные координаторы |
| 6.2.14 | Формирование предварительного состава предметных комиссий (на основании предложений образовательных учреждений» | Октябрь 2016 г. | Муниципальные координаторы |
| 6.2.15 | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов  | Октябрь 2016 г. | Муниципальные координаторы |
| 6.2.16 | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и предметам по выбору | Октябрь 2016 г. | Муниципальные координаторы |
| 6.2.17 | Предварительное формирование схемы распределения участников ЕГЭ по обязательным предметам по ППЭ  | Октябрь 2016 г. | Муниципальные координаторы |
| 6.2.18 | Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения  | Ноябрь – декабрь 2016 г.  | Управление образования |
| 6.2.19 | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ЕГЭ в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов  | Декабрь 2016 г. – январь 2017 г.  | Муниципальные координаторы |
| 6.2.20 | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2016 г., февраль, апрель, май 2017 г.  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 6.2.21 | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава  | Январь 2017 г.  | Муниципальные координаторы |
| 6.2.22 | Предварительное определение схемы распределения участников ГИА -11, по пунктам проведения экзаменов  | Февраль 2017 г.  | Муниципальные координаторы |
| 6.2.23 | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | Март 2017 г. | Муниципальные координаторы |
| 6.2.24 | Подготовка документов для регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Январь – май 2017 г. | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 6.2.25 | Обеспечение взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в ППЭ по образовательным программам среднего общего образования  | В течении 2015/2016 учебного года  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 6.2.26 | Обеспечение взаимодействия с ГУ МВД России по Базарно – Карабулакскому району по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА  | Апрель – июль, сентябрь – октябрь 2016 г.  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 6.2.27 | Обеспечение взаимодействия ЦРБ Базарно – Карабулакского района по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации  | Апрель – июль, сентябрь – октябрь 2016 г.  | Муниципальные координаторы, образовательные организации |
| 6.2.28 | Обеспечение взаимодействия с психолого – медико – педагогической комиссии Саратовской области по вопросу создания условий для детей с ограниченных возможностях здоровья, инвалидов, детей – инвалидов при проведении ГИА  | 2015/2016 учебный год | Образовательные организации |
| **6.3** | **Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА** |
| 6.3.1 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | до 1 марта 2017 г.  | Управление образования, образовательные организации |
| 6.3.2 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья  | до 1 марта 2017 года  | Управление образования, образовательные организации |
| 6.3.3 | Техническое дооснащение ППЭ  | До 1 марта 2017 года  | Управление образования, образовательные организации |
| 6.3.4 | Обеспечение работы региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи региональных баз данных в федеральную информационную систему | Октябрь 2016г. – сентябрь 2017г. (по графику РЦОКО) | Управление образования, образовательные организации |
| 6.3.5 | Предоставление программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных в образовательные учреждения  | Ноябрь 2016г. – март 2017 г.  |  Управление образования |
| **7** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**  |
| 7.1 | Информационное наполнение сайта управления образования администрации Базарно – Карабулакского муниципального района в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА  | В течение 2016/2017 учебного года  | Управление образования, муниципальные координаторы |
| 7.2 | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Базарно – Карабулакского района  | В течение 2016/2017 учебного года  | Управление образования  |
| 7.3 | Подготовка и проведение районных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, руководителей образовательных учреждений,  | В течение 2016/2017 учебного года  | Управление образования  |
| 7.4 | Обеспечение работы телефона «Горячей линии» | В течение 2016/2017 учебного года  | Управление образования, муниципальные координаторы  |
| 7.5 | Организация консультационной поддержки участников ГИА  | В течение 2016/2017 учебного года  | Управление образования, образовательные учреждения  |
| 7.6 | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдения | Февраль – март 2017 года  | Управления образования, муниципальные организаторы |
| **7.7** | **Размещение на сайте управления образования администрации** **Базарно – Карабулакского муниципального района информации** **о ходе подготовки и проведении ГИА по образовательным программам** **основного и среднего общего образования** |
| 7.7.1 | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования, муниципальные координаторы |
| 7.7.2 | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 9  | до 31декабря 2016 года | Муниципальных координаторов  |
| 7.7.3 | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | Не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления  | Муниципальные координаторы  |
| 7.7.4 | О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА – 11  | Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления  | Муниципальные координаторы  |
| 7.7.5 | О сроках проведения ГИА – 9  | До 1 апреля 2017 года  | Муниципальные координаторы  |
| 7.7.6 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 11  | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Муниципальные координаторы  |
| 7.7.7 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9  | До 20 апреля 2017 года  | Муниципальные координаторы  |
| 7.7.8 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11  | Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов  | Управление образования, Муниципальные координаторы  |
| 7.7.9 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9  | До 20 апреля 2017 года  | Управление образования, Муниципальные координаторы  |
| 7.7.10 | Организация работы веб – ресурса по информированию участников ГИА по образовательным программам основного общего образования о результатах экзамена  | Май – ноябрь 2017 года  | Управление образования, Муниципальные координаторы  |
| 7.7.11 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций  | В течение 2016/2017 учебного года | Управление образования, Муниципальные координаторы,образовательные учреждения |
| **8** | **Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 8.1 | Проведение мониторинга за соблюдением образовательными организациями законодательства РФ в области образования в части организации подготовки и проведения ГИА  | В течение 2016/2017 учебного года | Управление образования |
| 8.2 | Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства РФ в области образования в части подготовки и проведения ГИА | В течение 2016/2017 учебного года | Управление образования |
| 8.3 | Проведение мониторинговых исследований САЙТов общеобразовательных организаций в части обеспечения информации по государственной итоговой аттестации | В течение 2016/2017 учебного года | Муниципальные координаторы, школьные организаторы |